## Slide 1
Участники проекта: Центры «Точка роста» общеобразовательных учреждений,
МБУ ИМЦ УО, Яйский округ
Руководитель проекта:Тихомирова Светлана Анатольевна, директор МБУ ИМЦ УО Яйского округа
Сетевое взаимодействие Центров «Точка роста» как механизм управления развитием кадрового потенциала педагогов
разработка и внедрение модели сетевого взаимодействия как механизма управления развитием кадрового потенциала педагогов

## Slide 2: Этап Аналитико-диагностический (сентябрь 2022 – март 2023)
разработка модели сетевого взаимодействия как механизм управления развитием кадрового потенциала педагогов
- разработка модели сетевого взаимодействия
- формирование комплекта локальных нормативных документов, регламентирующих сетевое взаимодействие
разработка и внедрение карты ресурсного потенциала
- создание и презентация проектов Центов «Точка роста»

## Slide 3: Этап Организационно-практический (апрель 2023 – февраль 2025)
внедрение модели сетевого взаимодействия основанного на интеграции ресурсов (кадровых, технических, научно-методических)
- проведение сетевых мероприятий с включением их в банк образовательных событий для реализации индивидуальных образовательных маршрутов педагогов Кузбасса
- создание банка методических материалов для педагогов Яйского МО, Кемеровской области по работе на обновленном оборудовании

## Slide 4: Этап Итоговый (март 2025 – август 2025)
определение эффективности внедрения сетевой модели взаимодействия
демонстрация педагогического мастерства в образовательных и общественно-значимых событиях Кузбасса
анализ эффективности внедрения сетевой модели взаимодействия

## Slide 5
Организация образовательных событий для педагогов Кузбасса
-Модель сетевого взаимодействия, март 2023
-Карта ресурсного потенциала, март 2023
100% охват контингента обучающихся ОО, имеющих Центры «Точка Роста, работой на обновленном оборудовании и с применением новых методик обучения и воспитания
75% охват контингента обучающихся во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого взаимодействия Центров «Точка роста»
Сентябрь 2022
Август 2025
Методические продукты по использованию обновленного оборудования, февраль 2025